## Школьная 3
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 3 по ул.Школьная на 2012 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | а)погрузка ТБО из мусорного бака в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - ежедневно, кроме выходных; б)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; в)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; г)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; д)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную - ежедневно, кроме выходных. | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 3 по ул.Школьная на 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Восстановление системы слива ливневой канализации в подвале |  | выполнено
2 | Ремонт входных дверей |  | выполнено
3 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Школьная 45
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 45 по ул.Школьная на 2012 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийно-техническое обслуживание и содержание сантехнического оборудования во вспомогательных помещениях (кухнях, туалетах, душевых, прачечных и т.п.) в многоквартирных домах (бывших общежитиях) | Проведение технических осмотров сантехнического оборудования - ежемесячно. Замена сантехнического оборудования, водопроводных кранов, смесителей, смена прокладок в водопроводных кранах, устранение засоров, протечек, укрепление сантехнических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, устранение незначительных неисправностей в трубопроводах - по мере необходимости. Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. | выполнено
3 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
4 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
5 | Аварийно-техническое обслуживание электроплит и электрооборудования во вспомогательных помещениях (кухнях) в многоквартирных домах (бывших общежитиях) с 1 кухней на этаже | Проведение технических осмотров стационарных электроплит, аппаратов защиты и штепсельных соединения для подключения эл.плит - ежемесячно. Устранение незначительных неисправностей и замена отдельных элементов электроплит и оборудования - по мере необходимости. Смазка регуляторов мощностей электроплит - ежеквартально. Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
8 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов, контейнеров, ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
10 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
12 | Расходы по дополнительным услугам по содержанию общего имущества (уборка МОП, услуги коменданта) | Уборка мест общего пользования - ежедневно, кроме выходных
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 45 по ул.Школьная на 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Плановая чистка скоростного водоподогревателя (2 раза) |  | выполнено
2 | Изготовление и установка оконных рам в МОП - 2 шт. |  | выполнено
3 | Уборка снега и льда с крыши |  | выполнено
4 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Шорина 18
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 18 по ул.Шорина на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования (с приборами учета электроэнергии) | Подача электрической энергии на общедомовые нужды | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 18 по ул.Шорина 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Установка двери металлической п.2 |  | выполнено
2 | Ремонт штукатурки откоса входной двери п.2 |  | выполнено
3 | Планировка земельного участка придомовой территории |  | выполнено
4 | Уборка снега и льда с крыши |  | выполнено
5 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Шорина 18а
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 18а по ул.Шорина на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования (без приборов учета электроэнергии) | Подача электрической энергии на общедомовые нужды | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 18а по ул.Шорина 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Установка снегозадержателей на крыше |  | выполнено
2 | Уборка снега и льда с крыши |  | выполнено
3 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Шорина 19
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 19 по ул.Шорина на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | выполнено
11 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
12 | Техническое диагностирование внутридомовых газовых сетей и газового оборудования | Анализ технической и эксплуатационной документации, определение наличия загазованности и поиск мест утечки газа, определение фактических размеров газопровода и выявление отступлений от проекта,определение качества, количества и месторасположения сварных соединений, запорных устройств, газовых приборов,определение наличия повреждений на участках газопровода и определение качества окраски газопровода, определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения стоительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения, определение степени корразионного поражениея газопровода и его футляра в местах переходов газопровода через строительные конструкции, определение наличия электрического контакта "труба-футляр",определение напряженно-деформированного состояния газопровода, твердометрия участков газопроводов, проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков, участков газопроводов, проходящих через строительные конструкции, определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции; | выполнено
определение количества "хлоридионов" в материале, из которого выполнена строительная конструкция; определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией; фотодокументирование при наличии деффектных участков, расчет остаточного ресурса участков внутреннего газопровода, составление заключения по результатам технического диагностирования состояния внутреннего газопровода - по газопроводам, срок службы которых прнвысил нормативный (30 лет)
13 | Техническое и аварийное обслуживание газовых приборов в домах, оборудованных газовой плитой и газовым проточным водонагревателем | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр); проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах в помещениях установки бытового газоиспользующего оборудования, проверка состояния соединительных труб с дымовым каналом; выявление утечек газа, разборка и смазка кранов газоиспользующего оборудования, проверка работоспособности и регулировка автоматики безопасности, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы; приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств, инсруктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту - 1 раз в 3 года. Аварийное обслуживание - круглосуточно. | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 19 по ул.Шорина 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Ремонт штукатурки и окраска цоколя, крылец, ремонт ступеней крылец |  | выполнено
2 | Косметической ремонт п.3 (1 этаж) |  | выполнено
3 | Ремонт штукатурки стен, окраска коридора п.3 |  | выполнено
4 | Установка двери металлической п.4 |  | выполнено
5 | Изоляция труб отопления в подвале |  | выполнено
6 | Замена стояка отопления и полотенцесушителей кв.3,7,11,15,19 |  | выполнено
7 | Прокладка стояка ХВС кв.21,24,27,30,33,121,125,129,133,137 |  | выполнено
8 | Прокладка стояка канализационных труб в кв.123 |  | выполнено
9 | Замена стояка канализационных труб в кв.21,24,27,30,33 |  | выполнено
10 | Прокладка стояка отопления кв.22,25 |  | выполнено
11 | Снос дерева на придомовой территории - 4 шт. |  | выполнено
12 | Ремонт козырьков при входе в подъезды - 8 шт. |  | выполнено
13 | Устройство крыши входа в подвал |  | выполнено
14 | Изготовление и установка оконных рам в МОП в пп.1,4,6,7,8 - 5 шт.; замена доводчика на входной двери п.8 |  | выполнено
15 | Планировка земельного участка придомовой территории |  | выполнено
16 | Установка информационных стендов в пп.1-8 |  | выполнено
17 | Уборка снега и сосулек с козырьков, крыши |  | выполнено
18 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Шорина 20
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 20 по ул.Шорина на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования (с приборами учета электроэнергии) | Подача электрической энергии на общедомовые нужды | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО) | Сбор и вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено

## Шорина 20а
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 20а по ул.Шорина на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования (без приборов учета электроэнергии) | Подача электрической энергии на общедомовые нужды | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с контейнерами или ящиками под ТБО | Погрузка ТБО из мусорного бака (ящика по ТБО) в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - не реже 2-х раз в неделю | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 20а по ул.Шорина 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Установка двери металлической в подъезд |  | выполнено
2 | Уборка снега с козырька над входом в подъезд |  | выполнено
3 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Шорина 24
План
работ, услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 24 по ул.Шорина на 2012 год.
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Освещение мест общего пользования в многоквартирных домах | Отпуск электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных домах - ежедневно (с 1 января по 30 июня 2012 г.) | выполнено
5 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)уборка мусора на контейнерных площадках - 1 раз в сутки; д)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; е)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; ж)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; з)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
6 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
7 | Утилизация ТБО от населения | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО)- не реже 2-х раз в неделю | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения в домах с мусоропроводами | а)погрузка ТБО из мусорного бака в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО - ежедневно, кроме выходных; б)профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; в)устранение засоров, мелкий ремонт мусоропроводов - по мере необходимости; г)дезинфекция мусороприемных камер - ежемесячно; д)вынос контейнера из мусороприемных камер вручную, очистка мусорокамеры от остатков ТБО, подметание пола мусороприемных камер, удаление мусора из ящика и погрузка на транспортное средство вручную - ежедневно, кроме выходных. | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 24 по ул.Шорина 2012 год.
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Косметический ремонт п.7 |  | выполнено
2 | Установка двери металлической п.5 |  | выполнено
3 | Установка почтовых ящиков в п.5,7 |  | выполнено
4 | Плановая чистка скоростного водоподогревателя (2 раза) |  | выполнено
5 | Прокладка стояка ХВС в подвале |  | выполнено
6 | Установка запорной арматуры на стояках ГВС в подвале пп.2,3 |  | выполнено
7 | Установка запорной арматуры на стояках отопления в подвале |  | выполнено
8 | Установка электронасоса на систему отопления в подвале |  | выполнено
9 | Ремонт мягкой кровли пп.1,2,5 |  | выполнено
10 | Ремонт ливневой канализации п.7 |  | выполнено
11 | Установка отпугивателей грызунов в мусоркамеры пп.2,3,4 |  | выполнено
12 | Дератизация в МОП |  | выполнено
13 | Дезинсекция в МОП |  | выполнено
14 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено